## 주간업무
[ 주간업무 작성 및 공유의 건 ]
2024-01-22
1. 목적 : 현재 각 부서별 업무의 공유 및 절차의 미비
(개별적 진행 및 부정확한 기재 등으로 업무 인수인계 발생시 이관 미흡)
2. 개선(안)
- 주간업무의 작성양식 및 방식의 통일하여 모두가 기록함
(사무직 필수, 현장직 필요자에 대하여 작성 지시(해당임원 및 팀장)
- 주간업무의 전사적 공유
3. 본부별 공유방식
- 임원 → 전임원 임원회의시 공유 및 공유방에 저장(클라우드), 본부 팀장에게 공유
- 팀장 및 팀원 → 본부별 주간업무 공유방 업로드, 팀별 1개 파일로 주차별 업로드
4. 기대효과
- 전사적 수행 업무의 체계적 관리(개인별 업무의 계획 및 실행관리 통일화)
- 직원부서이동 및 퇴사시 업무누락의 방지(업무인수인계서 + 주간업무 작성자료)
- 업무 담당자별 직무조사 및 업무부하율 측정을 위한 기초자료 수집
(개인별 엑셀파일 1개, 52개 Sheet로 관리하여 모두 작성하여 관리, 팀 주간업무 폴더에 업데이트)

## 05주차
( 05 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-01
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(01/29~02/02) | 결과 | 차주계획(02/05~02/09) | 비고
KPI | 고객불만접수 | 1) DM 1건 / Medical 2건 - DM : Disposable Tip 사이즈 혼입 - Medical : OpaCem 경화시간 지연 NEO-T 하우징 빠짐 | ○
| 품질인증심사 건수 | 1) 우크라이나 Bone Cement 인증 - 갱신심사 진행 준비 | → | 1) 우크라이나 Bone Cement 인증 - 갱신심사 진행 준비 (2/14 ~ 16 심사)
일반업무 | QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선권고 사항 적용 협의
| 공급업체 문제점 개선 | CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험방법 설정 협의 (공급업체 : 제일테크) | → | CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험방법 설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 설정 된 시험법 자사 적용
| QMS S/W Validation | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - 적용범위, Spec. , Manual 확보 | → | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Protocol 작성
전위차 자동적정기 설치 및 사용자교육 - 메틀러토래도 (2/7 ~ 2/8)
출장 및 휴가 등 | 연차휴가 | 자녀 병원검진(1/29) | ○ | 자녀 병원검진(2/6)
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 06주차
( 06 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-07
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(02/05~02/08) | 결과 | 차주계획(02/13~02/16) | 비고
KPI | 품질인증심사 건수 | 1) 우크라이나 Bone Cement 인증 - 심사 관련 문서 작성 및 전달 - 공정별 설명 자료 작성 | → | 1) 우크라이나 Bone Cement 인증 - 갱신심사 대응 (2/14 ~ 16 심사)
일반업무 | QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선권고 사항 적용 협의 | → | 권고사항 별 담당자 지정 및 적용 방안 미팅 진행
| 공급업체 문제점 개선 | CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험방법 설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 설정 된 시험법 자사 적용 | → | 최대치 가공적용 제품 샘플 수령 후 자사 제품 조립 Test 진행
| QMS S/W Validation | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Protocol 작성 | → | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Protocol 작성 및 시행
| 계측장비 구매 | 전위차 자동적정기 설치 및 사용자교육 - 메틀러토래도 (2/7 ~ 2/8) | ○
| 베트남제조소 업무 지원 | Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) | → | 베트남 제조소 Quality Manual 개정
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 07주차
( 07 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-15
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(02/13~02/16) | 결과 | 차주계획(02/19~02/23) | 비고
KPI | 품질인증심사 건수 | 1) 우크라이나 Bone Cement 인증 - 갱신심사 대응 (2/14 ~ 16 심사) | → | 1) 우크라이나 Bone Cement 인증 - 심사
일반업무 | QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선권고 사항 적용 협의 (2/15) | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 지정된 담당자 별 업무진행 상황 확인
| 공급업체 문제점 개선 | CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험방법 설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 설정 된 시험법 자사 적용 (대기중) - 추가 공급업체 "용창" 샘플 확보 요청 - 고객사 "아프로메디온"측에 캐뉼라 변 경에 대한 의견 수렴 요청 (CM영업팀) | → | CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험방법 설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 설정 된 시험법 자사 적용 (대기중) - 추가 공급업체 "용창" 샘플 확보 요청 - "용창" 샘플 수령 후 조립 테스트 진행 예정
| QMS S/W Validation | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Protocol 작성 | → | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Protocol 작성 및 시행 - CM 가시가공 설비 협조
| 베트남제조소 업무 지원 | Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - 베트남 설연휴로 인해 2/15일 부터 업무 시작 | → | Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - 베트남 제조소 Quality Manual 개정 - 협조요청 사항 적용
출장 및 휴가 등 |  |  |  | 연차 (2/21)
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 08주차
( 08 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-22
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(02/19~02/23) | 결과 | 차주계획(02/26~02/29) | 비고
KPI | 품질인증심사 건수 | 1) 우크라이나 Bone Cement 심사 완료 - 갱신심사 대응 (2/14 ~ 16 심사) - 부적합 발견사항 없음 | ○
| 고객불만 | 1) MEPFIL-D 강력낮음 - 고객명 : BIOSINTEX - 발생원인(추정) : 원인조사 진행 중(SM) 해당 제품 교환조치 선 진행 예정 2) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 (원인조사 진행 중 : SM 생산) | → | 1) MEPFIL-D 강력낮음 - 고객명 : BIOSINTEX - 발생원인(추정) : 원인조사 진행 중(SM) 해당 제품 교환조치 선 진행 예정 2) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 (원인조사 진행 중 : SM 생산)
일반업무 | QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 지정된 담당자 별 업무 배분 및 의견수렴 - 개선업무 진행 및 모니터링 (진행현황) | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 지정된 담당자 별 업무 배분 및 의견수렴 - 개선업무 진행 및 모니터링 (진행현황)
| 공급업체 문제점 개선 | CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험방법 설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 설정 된 시험법 자사 적용 (대기중) - 추가 공급업체 "용창" 샘플 확보 요청 - 고객사 "아프로메디온"측에 캐뉼라 변 경에 대한 의견 수렴 요청 (CM영업팀) | → | CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험방법 설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 설정 된 시험법 자사 적용 (대기중) - 추가 공급업체 "용창" 샘플 확보 요청 - "용창" 샘플 수령 후 조립 테스트 진행 예정
| QMS S/W Validation | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Protocol 작성 및 시행 - CM 가시가공 설비 협조 | → | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Report 작성 - CM 가시가공 설비 협조
| 베트남제조소 업무 지원 | Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - 베트남 Quality Manual 개정 완료 - CAPA 수행자료 검토 및 수정 요청 | → | Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - 베트남 Quality Manual 개정 완료 - CAPA 수행자료 검토 및 수정 요청
출장 및 휴가 등 | 휴가 | 2/21일 연차 사용
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 09주차
( 09 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-02-29
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(02/26~02/29) | 결과 | 차주계획(03/04~03/08) | 비고
KPI | 고객불만 | 1) MEPFIL-D 강력낮음 - 고객명 : BIOSINTEX - 발생원인(추정) : 원인조사 진행 중(SM) 해당 제품 교환조치 선 진행 예정 2) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 - 발생Lot 추가 : TSSU32301B001 - 문제된 제품 반입 진행 중 3) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 고객사 보유중인 해당 Lot 반입 요청 및 믹서 전달 요청 (폐쇄형 주사기 타입) 4) MEPFIL-DV Loop 강력 낮음 - 고객명 : Horcon (Genesis) - 발생원인 : 원인 조사 진행 예정 | → | 1) MEPFIL-D 강력낮음 - 고객명 : BIOSINTEX - 발생원인(추정) : 원인조사 진행 중(SM) 해당 제품 교환조치 선 진행 예정 2) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 - 발생Lot 추가 : TSSU32301B001 - 반입 품 확인시험 진행 예정 3) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 4) MEPFIL-DV Loop 강력 낮음 - 고객명 : Horcon (Genesis) - 발생원인 : Loop 설비 점검 진행
일반업무 | QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 11건 | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 11건
| 공급업체 문제점 개선 | CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험방법 설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 관련팀 미팅 소집 | → | CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험방법 설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 관련팀 미팅 소집
| QMS S/W Validation | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Protocol 작성 및 시행 - CM 가시가공 설비 협조 | → | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Report 작성 - CM 가시가공 설비 협조
| 베트남제조소 업무 지원 | Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - 베트남 Quality Manual 개정 완료 - CAPA 수행자료 검토 및 수정 요청 | → | Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - 베트남 Quality Manual 개정 완료 - CAPA 수행자료 검토 및 수정 요청
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 자사 사용중인 Spec. 검토 | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합
출장 및 휴가 등
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 10주차
( 10 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-03-07
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(03/04~03/08) | 결과 | 차주계획(03/11~03/15) | 비고
KPI | 고객불만 | 1) MEPFIL-D 강력낮음 - 고객명 : BIOSINTEX - 발생원인(추정) : 원인조사 진행 중(SM) 해당 제품 교환조치 선 진행 예정 - 자사 R/S 재시험 결과 전달 2) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 - 발생Lot 추가 : TSSU32301B001 - 3/7 반입품 수령 3) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 (고객 발송 제품 대기) 4) MEPFIL-DV Loop 강력 낮음 - 고객명 : Horcon (Genesis) - 발생원인 : Loop 설비 점검 진행 - CAR 작성 및 전달 완료 5) PDO Canula 실끊어짐 - 고객명 : 울트라브이 - 소방회의 진행 완료 (3/4) - 원인분석을 위한 보관 테스트 진행 및 교체품 제조 진행. (차주 제조 완료) | → | 1) MEPFIL-D 강력낮음 - 고객명 : BIOSINTEX - 발생원인(추정) : 원인조사 진행 중(SM) 해당 제품 교환조치 선 진행 예정 - 자사 R/S 재시험 결과 전달 2) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 - 발생Lot 추가 : TSSU32301B001 - 반입 품 확인시험 진행 3) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 4) PDO Canula 실끊어짐 - 고객명 : 울트라브이 - 소방회의 진행 완료 (3/4) - 교체품 발송 예정
일반업무 | QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 12건 | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 12건
| 공급업체 문제점 개선 | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 관련팀 미팅 소집 - 완제품 제조 진행 중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 제조(공급)업체인 "신일팜글라스" 미팅 (3월7일 업무 미팅 진행 / 조성훈 대리) - 문제 발생된 제품 수거 및 성분 분석 진행 예정 (신일팜글라스 품질팀) - 제조 중 발생할 수 있는 문제에 대한 검토 진행 후 결과 전달하기로 협의 | → | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 관련팀 미팅 소집 - 완제품 제조 진행 중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 공급업체 검토 결과 분석 진행
| QMS S/W Validation | UTM 계측장비 S/W Validation 준비 - Validation Protocol 작성 완료 - CM 가시가공 설비 협조 | ○
| 베트남제조소 업무 지원 | Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - CAPA 수행자료 검토 및 수정의견 전달 | → | Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - CAPA 재수행 자료 검토
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - Test Sample 준비 후 적용 시험 일정 협의
출장 및 휴가 등 | 연차사용 | 3/6일 오후 반차 사용
| 출장 |  |  | KIMES 세미나 참석 - 유럽 의료기기 규제 대응 세미나 (3/15일(금) 코엑스 3층 317호
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 11주차
( 11 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-03-14
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(03/11~03/15) | 결과 | 차주계획(03/18~03/22) | 비고
KPI | 고객불만 | 1) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 - 발생Lot 추가 : TSSU32301B001 - 3/7 반입품 수령 컷팅된 제품이 전달 되어 명확한 원인분 석이 되지 않아 추가 요청 진행 함. 컷팅된 실은 컷팅시에도 제품에 동일한 문제가 발생할 수 있으므로 명확하지 않음. 2) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 (고객 발송 제품 대기) 3) PDO Canula 실끊어짐 - 고객명 : 울트라브이 - 소방회의 진행 완료 (3/4) - 원인분석을 위한 보관 테스트 진행 및 교체품 발송 완료 - 보관테스트 진행 완료 후 결과 전달 | → | 1) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 - 발생Lot 추가 : TSSU32301B001 - 3/7 반입품 수령 컷팅된 제품이 전달 되어 명확한 원인분 석이 되지 않아 추가 요청 진행 함. 컷팅된 실은 컷팅시에도 제품에 동일한 문제가 발생할 수 있으므로 명확하지 않음. 2) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 (고객 발송 제품 대기) 3) PDO Canula 실끊어짐 - 고객명 : 울트라브이 - 소방회의 진행 완료 (3/4) - 원인분석을 위한 보관 테스트 진행 및 교체품 발송 완료 - 보관테스트 진행 완료 후 결과 전달
일반업무 | 고객사 Audit | Adhe-els(SM) 고객사 공급업체 심사준비 - 심사 예정일 : 3월 19일 - ISO13485:2016 4항, 7항, 8항 심사범위 - 주요항목 : 제조기록 및 환경, 추적관리 시정 및 예방조치 활동 기록 | → | Adhe-els(SM) 고객사 공급업체 심사대응 - 심사 일자 : 3월 19일 (화) - 대응자 : 박종태 차장, 김병권 대리 SM영업팀 : 황태운 사원
| QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 12건 - 현재 개선진행 내용 전 사 제품의 QC 공정도 개정 중(국/영) 개정내용 : 관련 표준 링크, 용어통합 3월 29일 완료 예정 | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 12건 - 현재 개선진행 내용 전 사 제품의 QC 공정도 개정 중(국/영) 개정내용 : 관련 표준 링크, 용어통합 3월 29일 완료 예정
| 공급업체 문제점 개선 | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 의겸 수렴 진행 예정 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 제조(공급)업체인 "신일팜글라스" 미팅 (3월7일 업무 미팅 진행 / 조성훈 대리) - 문제 발생된 제품 수거 및 성분 분석 진행 예정 (신일팜글라스 품질팀) - 제조 중 발생할 수 있는 문제에 대한 검토 진행 후 결과 전달하기로 협의 - 3월13일 추가 업무 미팅 진행 (공급업체) 성분 분석에 필요한 추가 샘플 전달 및 지속적 이슈 발생에 따른 불만 사항 공유 - 차주 공급업체 품질팀 담당자와 미팅 예 정 | → | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 의겸 수렴 진행 예정 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 제조(공급)업체인 "신일팜글라스" 미팅 (3월7일 업무 미팅 진행 / 조성훈 대리) - 문제 발생된 제품 수거 및 성분 분석 진행 예정 (신일팜글라스 품질팀) - 제조 중 발생할 수 있는 문제에 대한 검토 진행 후 결과 전달하기로 협의 - 3월13일 추가 업무 미팅 진행 (공급업체) 성분 분석에 필요한 추가 샘플 전달 및 지속적 이슈 발생에 따른 불만 사항 공유 - 차주 공급업체 품질팀 담당자와 미팅 예 정
| 베트남제조소 업무 지원 | 1) Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - CAPA 수행자료 검토 및 수정의견 전달 - Henry Schein CAPA Plan 검토의견 확인 3건의 부적합 사항에 대한 재검토 요청 (1) 계측장비 SOP (2) 직원 고충처리에 대한 절차 마련 (3) 초과 근로시간 2) Kerr 사 공급 PP 제품의 적용규격 개정 - ISO7551:2023 개정 반영 검토 요청 - 본사 개발팀 의견 수렴 후 미국법인에 의견 전달 (VOC 접수보고서 작성) | → | 1) Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - CAPA 수행자료 검토 및 수정의견 전달 - Henry Schein CAPA Plan 검토의견 확인 3건의 부적합 사항에 대한 재검토 요청 (1) 계측장비 SOP (2) 직원 고충처리에 대한 절차 마련 (3) 초과 근로시간 - 근로시간 외 2건에 대한 가이드 업무 2) Kerr 사 공급 PP 제품의 적용규격 개정 - ISO7551:2023 개정판 적용을 위한 실무 준비
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축) | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축)
| ISO14001 도입 | 환경안전팀 협조요청 사항 진행 - 환경영향평가서 작성 (품질팀) 주요 업무 활동에 대한 기술 - 내부감사원 자격평가 및 등록에 대한 업무 진행방법 코칭 | ○
| 업무협의 | MEPFIL-LAC PLUS 제품 Triclosan 측정 - 균일성 확인 보고서 작성 및 공정검사 진행 방향에 대한 업무 협의 (협의자 : 이정상 이사, 안상국 팀장, 허수진 대리) - 차주 생산관리, 생산팀 과의 샘플링 및 시험시료 확보에 대한 업무 확정 미팅 진행 예정 - 업무 확정 후 개발팀에 협조 공문 전달 후 HPLC 구동 교육 진행 | → | MEPFIL-LAC PLUS 제품 Triclosan 측정 - 균일성 확인 보고서 작성 및 공정검사 진행 방향에 대한 업무 협의 (협의자 : 이정상 이사, 안상국 팀장, 허수진 대리) - 차주 생산관리, 생산팀 과의 샘플링 및 시험시료 확보에 대한 업무 확정 미팅 진행 예정 - 업무 확정 후 개발팀에 협조 공문 전달 후 HPLC 구동 교육 진행
출장 및 휴가 등 | 출장 | KIMES 세미나 참석 - 유럽 의료기기 규제 대응 세미나 (3/15일(금) 코엑스 3층 317호 |  | 2024 의료기기 업무설명회 참석 (경인청) - 장소 : 한국화학융합시험연구원 1동 - 일자 : 2024년 3월 20일 (수) 14:00 ~ 17:00시
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 12주차
( 12 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-03-21
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(03/18~03/22) | 결과 | 차주계획(03/25~03/29) | 비고
KPI | 고객불만 | 1) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 - 발생Lot 추가 : TSSU32301B001 - 3/7 반입품 수령 컷팅된 제품이 전달 되어 명확한 원인분 석이 되지 않아 추가 요청 진행 함. 컷팅된 실은 컷팅시에도 제품에 동일한 문제가 발생할 수 있으므로 명확하지 않음. 2) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 (고객 발송 제품 대기) - 통관문제로 인한 발송 지연 중 - Mixer 제조사에서 직접 구매하는 방법 검토 (마디나 과장 협조) | → | 1) MEPFIL-LAC QUICK 표면불량 - 고객명 : AMS - 발생원인(추정) : 브레이딩 시 코어의 텐 션불균 일 로 인해 발생한 것으로 추정 - 발생Lot 추가 : TSSU32301B001 - 3/7 반입품 수령 컷팅된 제품이 전달 되어 명확한 원인분 석이 되지 않아 추가 요청 진행 함. 컷팅된 실은 컷팅시에도 제품에 동일한 문제가 발생할 수 있으므로 명확하지 않음. 2) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 (고객 발송 제품 대기) - 통관문제로 인한 발송 지연 중 - Mixer 제조사에서 직접 구매하는 방법 검토 (마디나 과장 협조)
일반업무 | 고객사 Audit | Adhe-els(SM) 고객사 공급업체 심사준비 - 심사 예정일 : 3월 19일 - ISO13485:2016 4항, 7항, 8항 심사범위 - 주요항목 : 제조기록 및 환경, 추적관리 시정 및 예방조치 활동 기록 - 현장투어 형식으로 종결 됨. | ○
| QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 12건 - 현재 개선진행 내용 전 사 제품의 QC 공정도 개정 중(국/영) 개정내용 : 관련 표준 링크, 용어통합 3월 29일 완료 예정 (Medical 제품 진행) | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 12건 - 현재 개선진행 내용 전 사 제품의 QC 공정도 개정 중(국/영) 개정내용 : 관련 표준 링크, 용어통합 3월 29일 완료 예정 (Medical 제품 진행)
| 공급업체 문제점 개선 | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 제조(공급)업체인 "신일팜글라스" 미팅 (3월7일 업무 미팅 진행 / 조성훈 대리) - 문제 발생된 제품 수거 및 성분 분석 진행 예정 (신일팜글라스 품질팀) - 제조 중 발생할 수 있는 문제에 대한 검토 진행 후 결과 전달하기로 협의 - 3월13일 추가 업무 미팅 진행 (공급업체) 성분 분석에 필요한 추가 샘플 전달 및 지속적 이슈 발생에 따른 불만 사항 공유 - 차주 공급업체 품질팀 담당자와 미팅 예 정 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) | → | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 의겸 수렴 진행 예정 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 제조(공급)업체인 "신일팜글라스" 미팅 (3월7일 업무 미팅 진행 / 조성훈 대리) - 문제 발생된 제품 수거 및 성분 분석 진행 예정 (신일팜글라스 품질팀) - 제조 중 발생할 수 있는 문제에 대한 검토 진행 후 결과 전달하기로 협의 - 3월13일 추가 업무 미팅 진행 (공급업체) 성분 분석에 필요한 추가 샘플 전달 및 지속적 이슈 발생에 따른 불만 사항 공유 - 차주 공급업체 품질팀 담당자와 미팅 예 정 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조)
| 베트남제조소 업무 지원 | 1) Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - CAPA 수행자료 검토 및 수정의견 전달 - Henry Schein CAPA Plan 검토의견 확인 3건의 부적합 사항에 대한 재검토 요청 (1) 계측장비 SOP (2) 직원 고충처리에 대한 절차 마련 (3) 초과 근로시간 - (1), (3) 종결 2) Kerr 사 공급 PP 제품의 적용규격 개정 - ISO7551:2023 개정 반영 검토 요청 - 본사 개발팀 의견 수렴 후 미국법인에 의견 전달 (VOC 접수보고서 작성) - 규격 적용을 위한 설계번경 진행 회의 진행 (3/18일, DBM개발, 품질, RA) - 설계변경 진행 방향 가이드 | → | 1) Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - CAPA 수행자료 검토 및 수정의견 전달 - Henry Schein CAPA Plan 검토의견 확인 1건의 부적합 사항에 대한 재검토 요청 (1) 직원 고충처리에 대한 절차 마련 2) Kerr 사 공급 PP 제품의 적용규격 개정 - ISO7551:2023 개정 반영 검토 요청 - 본사 개발팀 의견 수렴 후 미국법인에 의견 전달 (VOC 접수보고서 작성) - 규격 적용을 위한 설계번경 진행 회의 진행 (3/18일, DBM개발, 품질, RA) - 설계변경 진행 방향 가이드 - 베트남 제조소 측정 data 분석
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축) - 샘플 준비 완료 후 시험 일정 협의 | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축) - 샘플 준비 완료 후 시험 일정 협의
| 업무협의 | MEPFIL-LAC PLUS 제품 Triclosan 측정 - 균일성 확인 보고서 작성 및 공정검사 진행 방향에 대한 업무 협의 (협의자 : 이정상 이사, 안상국 팀장, 허수진 대리) - 차주 생산관리, 생산팀 과의 샘플링 및 시험시료 확보에 대한 업무 확정 미팅 진행 예정 - 업무 확정 후 개발팀에 협조 공문 전달 후 HPLC 구동 교육 진행 - Worst Case 선정 완료 구체적인 시험 진 행방향 결정 협의 진행 예정 | → | MEPFIL-LAC PLUS 제품 Triclosan 측정 - 균일성 확인 보고서 작성 및 공정검사 진행 방향에 대한 업무 협의 (협의자 : 이정상 이사, 안상국 팀장, 허수진 대리) - 차주 생산관리, 생산팀 과의 샘플링 및 시험시료 확보에 대한 업무 확정 미팅 진행 예정 - 업무 확정 후 개발팀에 협조 공문 전달 후 HPLC 구동 교육 진행 - Worst Case 선정 완료 구체적인 시험 진 행방향 결정 협의 진행 (BCM 개발팀)
출장 및 휴가 등 | 출장 | 2024 의료기기 업무설명회 참석 (경인청) - 장소 : 한국화학융합시험연구원 1동 - 일자 : 2024년 3월 20일 (수) 14:00 ~ 17:00시 |  | 2024 의료기기 분야 주요 정책 및 규제개선 방향 정책설명회 참석 (식약처) - 장소 : 건설회관 2층 (서울) - 일자 : 2024년 3월 29일 (목) 13:30 ~ 16:20시
| 휴가 | 3월 19일 오후 반반차 사용 16:00 ~ 18:00시 (2시간)
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 13주차
( 13 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-03-28
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(03/25~03/29) | 결과 | 차주계획(04/01~04/05) | 비고
KPI | 고객불만 | 2) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 (고객 발송 제품 대기) - 통관문제로 인한 발송 지연 중 - Mixer 제조사에서 직접 구매하는 방법 검토 (마디나 과장 협조) - 고객발송 제품 입고 (3/26) - 개발팀과 테스트 일정 협의 진행 | → | 2) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 (고객 발송 제품 대기) - 통관문제로 인한 발송 지연 중 - Mixer 제조사에서 직접 구매하는 방법 검토 (마디나 과장 협조) - 고객발송 제품 테스트 진행 및 영상 촬영 후 고객 전달
일반업무 | QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 12건 - 현재 개선진행 내용 전 사 제품의 QC 공정도 개정 중(국/영) 개정내용 : 관련 표준 링크, 용어통합 3월 29일 완료 예정 (Medical 제품 진행) | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 12건 - 현재 개선진행 내용 전 사 제품의 QC 공정도 개정 중(국/영) 개정내용 : 관련 표준 링크, 용어통합 3월 29일 완료 예정 (Medical 제품 진행)
| 공급업체 문제점 개선 | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 | → | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 품질담당자 미팅 예정
| 베트남제조소 업무 지원 | 1) Henry Schine 고객사 심사 결과에 따른 부적합 사항 대응 (부적합 10건) - CAPA 수행자료 검토 및 수정의견 전달 - Henry Schein CAPA Plan 검토의견 확인 3건의 부적합 사항에 대한 재검토 요청 (1) 계측장비 SOP (2) 직원 고충처리에 대한 절차 마련 (3) 초과 근로시간 - (1), (3) 종결 2) Kerr 사 공급 PP 제품의 적용규격 개정 - ISO7551:2023 개정 반영 검토 요청 - 본사 개발팀 의견 수렴 후 미국법인에 의견 전달 (VOC 접수보고서 작성) - 규격 적용을 위한 설계번경 진행 회의 진행 (3/18일, DBM개발, 품질, RA) - 설계변경 진행 방향 가이드 - 베트남 제조소 측정 Data 분석 | ○ → | 1) Kerr 사 공급 PP 제품의 적용규격 개정 - ISO7551:2023 개정 반영 검토 요청 - 본사 개발팀 의견 수렴 후 미국법인에 의견 전달 (VOC 접수보고서 작성) - 규격 적용을 위한 설계번경 진행 회의 진행 (3/18일, DBM개발, 품질, RA) - 설계변경 진행 방향 가이드 - 베트남 제조소 측정 data 분석
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축) - 샘플 준비 완료 후 시험 일정 협의 | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축) - 샘플 준비 완료 후 시험 일정 협의
| 업무협의 | 1) MEPFIL-LAC PLUS 제품 Triclosan 측정 - Worst Case 선정 완료 구체적인 시험 진 행방향 결정 협의 진행 (BCM 개발팀) - Worst Size 선정 완료 (USP2,2-0,3-0,4-0) 코팅배치별(2km) 500m 단위로 4개 Sam ple 측정(In-Out) - 총 약 100회 측정 후 균일성에 대한 자료 구축 진행. - MEPFIL-LAC PLUS 생산일정 확정 (4월 둘째 주 방사 시작) 2) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) | → → | 1) MEPFIL-LAC PLUS 제품 Triclosan 측정 - Worst Case 선정 완료 구체적인 시험 진 행방향 결정 협의 진행 (BCM 개발팀) - Worst Size 선정 완료 (USP2,2-0,3-0,4-0) 코팅배치별(2km) 500m 단위로 4개 Sam ple 측정(In-Out) - 총 약 100회 측정 후 균일성에 대한 자료 구축 진행. - MEPFIL-LAC PLUS 생산일정 확정 (4월 둘째 주 방사 시작) 2) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일)
출장 및 휴가 등 | 출장 | 2024 의료기기 분야 주요 정책 및 규제개선 방향 정책설명회 참석 (식약처) - 장소 : 건설회관 2층 (서울) - 일자 : 2024년 3월 29일 (목) 13:30 ~ 16:20시 | ○
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 14주차
( 14 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-04
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/01~04/05) | 결과 | 차주계획(04/08~04/09) | 비고
KPI | 고객불만 | 2) OpaCem 사용시간 및 경화시간 문제 - 고객명 : Taeyeon Medical - 믹서 타입별 사용시간 및 경화시간 확인 시험 진행 예정 (고객 발송 제품 대기) - 통관문제로 인한 발송 지연 중 - Mixer 제조사에서 직접 구매하는 방법 검토 (마디나 과장 협조) - 고객발송 제품 테스트 진행 및 영상 촬영 완료 - 결과 및 영상 전달 완료 | ○
일반업무 | QA 파트 | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 부유입자 (4/1~4/5 완료예정) - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합) | → → → | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 부유입자 (4/1~4/5 완료예정) - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합)
| QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 16건 - 현재 개선진행 내용 전 사 제품의 QC 공정도 개정 중(국/영) 개정내용 : 관련 표준 링크, 용어통합 3월 29일 완료 예정 (Medical 제품 진행) | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 12건 - 현재 개선진행 내용 전 사 제품의 QC 공정도 개정 중(국/영) 개정내용 : 관련 표준 링크, 용어통합 3월 29일 완료 예정 (Medical 제품 진행)
| 공급업체 문제점 개선 | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) | → | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) - 제조현장(환경,검사) 확인
| 베트남제조소 업무 지원 | 1) Kerr 사 공급 PP 제품의 적용규격 개정 - ISO7551:2023 개정 반영 검토 요청 - 본사 개발팀 의견 수렴 후 미국법인에 의견 전달 (VOC 접수보고서 작성) - 규격 적용을 위한 설계번경 진행 회의 진행 (3/18일, DBM개발, 품질, RA) - 설계변경 진행 방향 가이드 - 베트남 제조소 측정 data 분석 | ○ | 1) Kerr 사 공급 PP 제품의 적용규격 개정 - ISO7551:2023 개정 반영 검토 요청 - 본사 개발팀 의견 수렴 후 미국법인에 의견 전달 (VOC 접수보고서 작성) - 규격 적용을 위한 설계번경 진행 회의 진행 (3/18일, DBM개발, 품질, RA) - 설계변경 진행 방향 가이드 - 베트남 제조소 측정 data 분석
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축) - 샘플 준비 완료 후 시험 일정 협의 | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축) - 샘플 준비 완료 후 시험 일정 협의
| 업무협의 | 1) MEPFIL-LAC PLUS 제품 Triclosan 측정 - 4/26 코팅일정 확인 후 최종 협조기안 2) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행 | ○ → | 1) MEPFIL-LAC PLUS 제품 Triclosan 측정 - 4/26 코팅일정 확인 후 최종 협조기안 2) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행
출장 및 휴가 등 | 출장 |  |  | 1) 공급업체 현장방문(신일글라스팜) - 일시 : 2024년 4월 8일 - 장소 : 충남 공주시 공단길 75 - 참석자 : 구매팀, 품질본부 2) 의료기기 분야 민원 설명회 참석 - 일시 : 2024년 4월 11일(목) - 장소 : 원주의료기기테크노밸리 의료기기종합지원센터
| 휴가 | 오후 반반차 사용 - 일시 : 2024년 4월 4일 - 시간 : 16:00 ~ 18:00시 | ○
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 15주차
( 15 )주차 주간업무
▷ 팀 : 품질경영팀 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-11
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/08~04/12) | 결과 | 차주계획(04/15~04/19) | 비고
KPI | 고객불만 | 1) Aurum 제품 누락 - 고객명 : One Dental - 발생내용 : Asst Kit 품목은 File이 6개가 들어있어야 하나 4개만 들어가 있음, 포장개봉시 내용물이 없음 - 조치사항 : 수량부족분에 대한 추가 발송 - Aurum 제품은 고객사 완포장 상태로 입 고되는 제품으로 입고시 확인 할 수 있는 방법 검토 (구매, 품질) | →
일반업무 | QA 파트 | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 부유입자 진행 완료 - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합) | → → → | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합)
| QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 16건 - 각팀별 중간진행 상황 피드백 요청 | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 16건 - 각팀별 중간진행 상황 피드백 확인
| 공급업체 문제점 개선 | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) - 제조, QC 라인 확인 및 무작위 샘플채취 후 자사 테스트 진행 예정 | → | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) - 제조, QC 라인 확인 및 무작위 샘플채취 후 자사 테스트 진행 및 결과 공유
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축) - 샘플 준비 완료 (4/15~19 내 현장방문) | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - Test 진행을 위한 자사 샘플 준비 - Type 별 샘플 확보를 위한 담당자 협의 (인장, 포장, 압축) - 샘플 준비 완료 후 시험 일정 협의
| 업무협의 | 1) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행 | → | 1) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행 - Sample 입고 확인 후 품목별 시험 진행 - 외부시험 진행 용 샘플 발송 (미세누출)
출장 및 휴가 등 | 출장 | 1) 공급업체 현장방문(신일글라스팜) - 일시 : 2024년 4월 8일 (월) - 장소 : 충남 공주시 공단길 75 - 참석자 : 구매팀, 품질본부 2) 의료기기 분야 민원 설명회 참석 - 일시 : 2024년 4월 11일(목) - 장소 : 원주의료기기테크노밸리 의료기기종합지원센터 | ○ | 1) SHIMADZU 제조사 Show room 방문 - 장소 : 대전 - 일시 : 제조사와 협의중 - 방문사유 : UTM 계측장비 도입을 위해 자사 샘플 측정 및 인터페이스 확인
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 16주차
( 16 )주차 주간업무
▷ 품질경영본부 : QA파트 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-18
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/15~04/19) | 결과 | 차주계획(04/22~04/26) | 비고
KPI | 고객불만 | 1) Aurum 제품 누락 - 고객명 : One Dental - 발생내용 : Asst Kit 품목은 File이 6개가 들어있어야 하나 4개만 들어가 있음, 포장개봉시 내용물이 없음 - 조치사항 : 수량부족분에 대한 추가 발송 - Aurum 제품은 고객사 완포장 상태로 입 고되는 제품으로 입고시 확인 할 수 있는 방법 검토 (구매, 품질) - 수입검사 방법 강화 (무게) | ○
일반업무 | QA 파트 | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합) | → → → | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합) - 분석보고서 작성
| QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 16건 - 각팀별 중간진행 상황 피드백 요청 | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 16건 - 각팀별 중간진행 상황 피드백 확인
| 공급업체 문제점 개선 | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) - 제조, QC 라인 확인 및 무작위 샘플채취 후 자사 테스트 진행 예정 | → | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) - 제조, QC 라인 확인 및 무작위 샘플채취 후 자사 테스트 진행 및 결과 공유
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - M/C, Software, Acc 카다로그 및 견적 요청 (쇼룸 방문시 업체 미팅 진행 4/18) | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - M/C, Software, Acc 카다로그 및 견적 요청 (쇼룸 방문시 업체 미팅 진행 4/18) - 견적 비교
| 업무협의 | 1) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행 - Sample 입고 확인 후 품목별 시험 진행 - 외부시험 진행 용 샘플 준비 (미세누출) - 입고된 제품별 비교시험 진행 (DM,SM) | → | 1) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행 - Sample 입고 확인 후 품목별 시험 진행 - 외부시험 진행 용 샘플 준비 (미세누출) - 입고된 제품별 비교시험 진행 (DM,SM)
출장 및 휴가 등 | 출장 | 1) SHIMADZU 제조사 Show room 방문 - 장소 : 대전 - 일시 : 2024년 4월 18일 - 방문사유 : UTM 계측장비 도입을 위해 자사 샘플 측정 및 인터페이스 확인 | ○ | 1) 의료기기 세미나 참석 - 세미나명 : 의료기기 CE인증을 위한 MDSAP, MDR 심사 준비 및 부적합사례, IEC60601-1 3.2판 주요개정사항, 제품 유해물질 관리업무 세미나 - 일시 : 2024년 4월 23일 (10:00 ~ 17:00) - 주관 : 한국의료기기안전정보원 - 장소 : 서울 구로
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △

## 17주차
( 17 )주차 주간업무
▷ 품질경영본부 : QA파트 |  | ▷작성일자 : | 2024-04-26
▷ 작성자 : 박종태
구분 | 세부내용 | 금주실적(04/22~04/26) | 결과 | 차주계획(04/29~05/03) | 비고
KPI | 고객불만 | 1) MEPFIL-UPE 성상 불량 - 고객명 : ARC Korea - 발생내용 : 표면에 보풀이 많이 발생 - 조치사항 : 제조이력 검토 및 문제된 제품 교환조치 - 추가사항 : 3월에 선적한 제품에 대하여 회수 후 자체 전수검사 진행 및 재발송 예정 | →
일반업무 | QA 파트 | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합) - 분석보고서 작성 | → → → | 1) Validation 진행 - BoneCement EO gas 멸균 밸리데이션 (NTCem, OpaCem, NTCem Spine) - 수행기관 : 니스켐메디칼 2) 환경 모니터링 (A동) - 반기 (부유입자, 낙하균, 표면균) - 배지 구매 완료 후 균시험 진행 예정 3) 데이터 분석 보고서 작성 - 2023년 데이터 요청 및 취합 (피드백, 트랜드, 심사, 공급업체, 부적합) - 분석보고서 작성
| QMS 권고사항 정리 | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 16건 - 각팀별 중간진행 상황 피드백 요청 | → | 23년도 QMS 심사 진행중 개선을 위한 권고사항 정리 및 배포 - 개선진행 건수 : 총 45건 ('24년 5월 기한) - 개선완료 건수 : 16건 - 각팀별 중간진행 상황 피드백 확인
| 공급업체 문제점 개선 | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) - 제조, QC 라인 확인 및 무작위 샘플채취 후 자사 테스트 진행 예정 | → | 1) CM 캐뉼라 휘어짐 문제에 대한 시험 방법설정 협의 (공급업체 : 제일테크) - 필드테스트를 위한 완제품 제조 진행 (CM생산) - 완제품 제조 완료 후 영업팀 전달 완료 (3월 12일 전달) - 고객사 필드테스트 의견 취합중 2) MMA Liquid Ampoule 이물질 - 이물질에 대한 분석진행 완료 C, Fe (탄화철 성분) / Al, Cr, Fe (부식물) 해당 물질이 발생할 수 있는 세척기, Oven 분해 확인 진행 (설비기술팀 협조) - Oven 분해 세척 후 모니터링 진행 중 - 신일글라스팜 차주 방문 (현장확인) - 제조, QC 라인 확인 및 무작위 샘플채취 후 자사 테스트 진행 및 결과 공유
| 계측장비 구매 | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - M/C, Software, Acc 카다로그 및 견적 요청 (쇼룸 방문시 업체 미팅 진행 4/18) - 견적서 검토 | → | UTM 계측장비 도입을 위한 견적 취합 - 제조사별 견적서 취합 (INSTRON Korea) - SHIMADZU 제조사 컨텍 - M/C, Software, Acc 카다로그 및 견적 요청 (쇼룸 방문시 업체 미팅 진행 4/18) - 견적서 검토
| 업무협의 | 1) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행 - Sample 입고 확인 후 품목별 시험 진행 - 미세누출 시험 견적확인 (연세대학교) - 입고된 제품별 비교시험 진행 (DM,SM) | → | 1) QPS 업무 미팅 - SM,DM,ME,CM 사업부별 경쟁사 제품 비교시험 진행에 따른 미팅 진행 - SM,DM,ME 사업부 제품에 대한 시험일 정 및 비교시험군 확정 후 전달 완료 (3/27일) - 전사업부 시험품목 및 시험범위 확정 시 Dental 품목 Sample 구매 진행 - Sample 입고 확인 후 품목별 시험 진행 - 미세누출 샘플 발송 및 기안(연세대학교) - 입고된 제품별 비교시험 진행 (DM,SM)
출장 및 휴가 등 | 출장 | 1) 의료기기 세미나 참석 - 세미나명 : 의료기기 CE인증을 위한 MDSAP, MDR 심사 준비 및 부적합사례, IEC60601-1 3.2판 주요개정사항, 제품 유해물질 관리업무 세미나 - 일시 : 2024년 4월 23일 (10:00 ~ 17:00) - 주관 : 한국의료기기안전정보원 - 장소 : 서울 구로 2) 일산 Kintex 전시회 참석 (Korea Lab) - 전시회명 : Korea Lab, Pack, Mat, Pharm - 장소 : Kintex - 일시 : 2024년 4월 25일 | ○
※ 결과란 표기방법 : ① 완료 : ○, ②계속 : →, ③중단 : X, ④보류 : △